## Feuil1
Activités | Ressources | Statut | Novembre 2016 | [8 empty] | Décembre 2016 | [30 empty] | Janvier 2017 | [30 empty] | Février 2017 | [27 empty] | Mars 2017
 | time axis 2016-11-22 to 2017-03-28
Création du Git |  | Done | bar: 2016-11-22
Création de l'icone |  | Done | bar: 2016-11-22
Cahier des charges |  | Done | 2016-12-12: PARTIELS
But / Objectif de l'application |  | Ok | bar: 2016-11-22 to 2016-11-29
Description de l'application |  | Ok | bar: 2016-11-22
Tâches |  | Ok | bar: 2016-11-28 to 2016-12-06
Répartition des tâches |  | Ok | bar: 2016-12-05 to 2016-12-06
MCD |  | Ok | bar: 2016-11-28 to 2016-11-29
Axes d'amélioration |  | Ok | bar: 2016-11-22 to 2016-12-06
Mock-Up |  | Done | bar: 2016-11-29 to 2016-12-06
Mise en place de la BDD |  | Done | bar: 2016-11-29 to 2016-12-07
Méthodes |  |  | 2016-12-12: PARTIELS
Méthode de création des équipes | Maeva | bar: 2016-12-19 to 2016-12-31
Méthode de choix du nombre de joueurs | Maeva | bar: 2016-12-30 to 2017-01-12
Méthode de choix du niveau | Lucas | bar: 2016-12-19 to 2016-12-31
Méthode d'entrée des mots | Alex | bar: 2016-12-19 to 2016-12-31
Méthode de sélection de mots aléatoires | Adrien | bar: 2016-12-19 to 2016-12-31
Méthode de sélection des mots du dictionnaire | Adrien | bar: 2016-12-30 to 2017-01-12
Méthode de sélection d'un mot pour le jeu | Alex | bar: 2016-12-30 to 2017-01-12
Méthode de sauvegarde des nouveaux mots | Alex | bar: 2016-12-19 to 2016-12-31
Méthode chronomètre | Lucas | bar: 2016-12-30 to 2017-01-12
Méthode boutons Valider/Passer | Lucas | bar: 2017-01-07 to 2017-01-18
Méthode d'affichage du nombre de LAMAs (fin de tour, manche et partie) | Adrien et Maeva | bar: 2017-01-11 to 2017-01-20
Méthode de fin de manche (son et vibreur) | Lucas et Alex | bar: 2017-01-20 to 2017-01-31
Méthode de sauvegarde des scores | Adrien et Maeva | bar: 2017-01-21 to 2017-01-31
Méthode de chargement des meilleurs/pires scores | Alex | bar: 2017-01-07 to 2017-01-18
Acitivités |  |  | 2016-12-12: PARTIELS
Activité Menu Principal | bar: 2016-12-07 to 2016-12-11; 2016-12-17 to 2016-12-18
Activité règles du jeu | bar: 2017-02-01 to 2017-02-10
Activité de création des équipes | Maeva | bar: 2016-12-19 to 2016-12-31
Activité de choix du nombre de joueurs | Maeva | bar: 2016-12-30 to 2017-01-12
Activité de choix du niveau | Lucas | bar: 2016-12-19 to 2016-12-31
Activité d'entrée des mots | Alex | bar: 2016-12-19 to 2016-12-31
Activité d'affichage du mot | Lucas | bar: 2016-12-30 to 2017-01-12
Activité de sélection des mots du dictionnaire | Adrien | bar: 2016-12-19 to 2016-12-31
Activité boutons Valider/Passer | Adrien et Maeva | bar: 2017-01-11 to 2017-01-20
Activité de début de chaque manche | Adrien | bar: 2016-12-30 to 2017-01-12
Activité d'affichage du nombre de LAMAs (fin de tour, manche et partie) | Adrien et Maeva | bar: 2017-01-21 to 2017-01-31
Activité d'affichage des meilleurs/pires scores | Alex | bar: 2016-12-30 to 2017-01-12
Activité de fin de partie | Lucas et Alex | bar: 2017-01-20 to 2017-01-31
Soutenance finale | bar: 2017-03-28